## Project Plan and Gantt
Tâches | Responsable | Début | Fin | Jours | Statut
Générales (Saé)
Conception |  | 2022-05-09 | 2022-06-12 | 34
Réflexion et ébauche au tableau | Tous | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 | Achevé
Mise en format Visual Paradigm (à partir du tableau) | Clotilde | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 | Achevé
Adaptation le long du projet | Tous | 2022-05-09 | 2022-06-12 | 34 | Achevé
Développement |  | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 22
Physique et plateformes | Félix | 2022-05-09 | 2022-05-29 | 20 | Achevé
Joueur | Félix | 2022-05-11 | 2022-06-07 | 27 | Achevé
Ennemi | Clotilde (aidé par Félix) | 2022-05-14 | 2022-05-29 | 15 | Achevé
Potion | Morgane | 2022-05-12 | 2022-05-29 | 17 | Achevé
Scores | Félix | 2022-05-29 | 2022-06-07 | 9 | Achevé
Sons et sprites |  | 2022-05-23 | 2022-05-29 | 6
Son provisoire | Clotilde | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 1 | Achevé
Sprites provisoires | Félix | 2022-05-11 | 2022-05-29 | 18 | Achevé
Sons et sprites finaux | Félix | 2022-05-11 | 2022-05-29 | 18 | Achevé
IHM |  | 2022-05-11 | 2022-05-31 | 20
Menu principal | Clotilde | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | Achevé
Menu paramètres | Clotilde | 2022-05-11 | 2022-05-15 | 4 | Achevé
Chrono et vie | Morgane | 2022-05-16 | 2022-05-29 | 13 | Achevé
Commande du jeu | Clotilde | 2022-05-23 | 2022-05-29 | 6 | Achevé
Niveau | Félix | 2022-06-04 | 2022-06-07 | 3 | Achevé
Expérience | Félix | 2022-06-04 | 2022-06-07 | 3 | Achevé
Scores | Félix | 2022-05-29 | 2022-05-31 | 2 | Achevé
Tests unitaires |  | 2022-05-31 | 2022-06-12 | 12
Physique | Félix | 2022-05-31 | 2022-06-12 | 12 | Achevé
Joueur | Félix | 2022-05-31 | 2022-06-12 | 12 | Achevé
Potion | Morgane | 2022-05-31 | 2022-06-12 | 12 | Achevé
Ennemi | Clotilde | 2022-05-23 | 2022-06-12 | 20 | Achevé
Lancement |  | 2022-05-09 | 2022-06-12 | 34